目  录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	7

第三章评标办法（综合评估法）	36

第四章 合同条款及格式	44

第五章图纸	73

第六章：技术标准和要求	74

第七章投标文件格式	75

- 第一章招标公告

- 万亩血橙农业智慧科技示范园建设项目设计、施工及设备采购安装、运营总承包招标公告

1. 招标条件

1.1 本招标项目万亩血橙农业智慧科技示范园建设项目（项目名称）已由资中县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）资发改农经〔2023]99号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 资中县弘耕农业发展集团有限责任公司 ,建设资金来自债券资金及其他资金（资金来源），项目出资比例为 100%,招标人为 资中县弘耕农业发展集团有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工及设备采购安装、运营总承包进行公开招标。

1.2 本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，由资中县发展和改革局（核准机关名称）核准（招标事项核准文号为资发改农经〔2023]99号）的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构是中正天达建设集团有限公司。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：资中县银山镇；

2.2 建设规模：新建血橙智慧温室约28950.4平方米，育苗中心3954.8平方米，智慧中心421.8平方米及其它附属设施建设。

2.3 建设工期：365日历天。

2.4 招标范围：本项目设计、施工及设备采购安装、运营总承包范围内的设计、施工、设备采购安装、后期运营等全部工作。

2.5 标段划分：设计、施工及设备采购安装、运营总承包1个标段。

3.投标人资格要求

3.1 资质要求：

3.1.1、设计资质：具备独立企业法人资格，具有建设行政主管部门核发的建筑行业(建筑工程)专业设计甲级资质及以上资质；

3.1.2、施工资质：具备独立企业法人资格，具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力，有效的安全生产许可证；

3.1.3、设备供应单位：具备独立企业法人资格，须具有履行本项目相应的供货能力；

3.1.4、投资运营单位：具备独立企业法人资格，须具有运营管理玻璃温室的经验和能力(其全资子公司具备此经验和能力亦可)，并承诺于中标后，与项目业主单位共同成立合资运营公司负责本项目运营管理，出资额不能低于项目投资额的10%，运营公司每年向业主单位上交不能低于500万元人民币。

3.2 业绩要求：

3.2.1、设计单位业绩：近5年（2019年5月1日至投标截止时间）已完成不少于 1 个类似项目。类似项目是指: 投资额3000万元以上的温室工程类设计业绩。

3.2.2、施工单位业绩：近5年（2019年5月1日至投标截止时间）已完成不少于 1 个类似项目。类似项目是指: 单体面积在 2 万平方米及以上的玻璃温室施工项目 (须提供中标通知书、合同协议书、验收证明)。

3.2.3、设备单位业绩：近5年（2019年5月1日至投标截止时间）已完成不少于 1 个类似项目。类似项目是指: 合同金额不低于2000万元的温室设备供货业绩。

3.2.4、投资运营单位业绩：近5年（2019年5月1日至投标截止时间）已完成或正在实施不少于 1 个类似项目。类似项目是指: 具有单体2万平米及以上运营管理玻璃温室业绩(需提供运营合同扫描件)。

3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的牵头人必须是具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或钢结构专业承包三级及以上资质的单位，联合体单位数量不得超过五家，联合体投标应符合法律法规关于联合体投标的相关规定，联合体投标时须具备有效的联合体协议书，扫描件电子版需放在投标文件中。协议书中应明确各方责任，且注明联合体牵头人。并满足以下要求(以下条款均只适用于联合体参加投标的情况) ：1) 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任(联合体中有同类资质的成员方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低成员方确定资质等级) ；2) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力； 3)联合体中标后， 联合体各方应当共同与招标人签订合同，并承担连带责任； 4) 联合体投标的，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员均具有约束力； 5) 多个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年06月05日开始在全国公共资源交易平台（四川省·内江市）（网址：http://ggzy.neijiang.gov.cn/ ）免费下载招标资料（招标文件、技术资料等）。

4.2招标文件免费获取，招标人不提供邮寄招标文件服务。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024年06月26日9时30分，地点为 内江市公共资源交易服务中心本项目开标室（内江市东兴区兰桂大道377号3楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（四川省•内江市）》（http://ggzy. neijiang.gov, cn）（发布公告的所有媒介名称）上发布。

7.联系方式

招标人：资中县弘耕农业发展集团有限责任公司

地址：资中县苌弘大剧院3楼

联系人：陈先生

电话：0832-5735313

招标代理机构：中正天达建设集团有限公司

地址：成都市金牛区迪欧时代2栋

联系人：张女士

电话：028-87558529

2024年6月4日

- 第二章投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. 2 | 招标人 | 招标人：资中县弘耕农业发展集团有限责任公司； 地址：资中县苌弘大剧院3楼 联系人：陈老师 电话：0832-5735313 |  |
| 1. 1. 3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中正天达建设集团有限公司 地址：成都市金牛区迪欧时代2栋 联系人：张女士 电话：028-86679747 |  |
| 1. 1. 4 | 项目名称 | 万亩血橙农业智慧科技示范园建设项目设计、施工及设备采购安装、运营总承包 |  |
| 1. 1. 5 | 建设地点 | 资中县银山镇 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 债券资金及其他资金 |  |
| 1.2.2 | 岀资比例 | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目设计、施工及设备采购安装、运营总承包范围内的设计、施工、设备采购安装、后期运营等全部工作。 |  |
| 1.3.2 | 建设工期 | 365日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 1、设计要求的质量标准：符合国家现行行业规范且达到工程设计审查合格要求。 2、施工要求的质量标准：符合国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准。 3、设备供应质量标准：符合国家现行有关设备质量验收规范合格标准。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资格等级要求： 1、设计资质要求：具备独立企业法人资格，具有建设行政主管部门核发的建筑行业(建筑工程)专业设计甲级资质及以上资质； 2、施工资质要求：具备独立企业法人资格，具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构专业承包三级(含三级)及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力，有效的安全生产许可证。 3、设备供应商资质要求：具备独立企业法人资格，须具有履行本项目相应的供货能力。 4、投资运营单位：具备独立企业法人资格，须具有运营管理玻璃温室的经验和能力(其全资子公司具备此经验和能力亦可)，并承诺于中标后，与项目业主单位共同成立合资运营公司负责本项目运营管理，出资额不能低于项目投资额的10%，运营公司每年向业主单位上交不能低于500万元人民币。 财务要求：近 3 年（2021年—2023 年）无亏损。新设立企业只提供设立以来的财务状况表（如是联合体投标，由联合体牵头单位提供）。 业绩要求： 1、设计资质要求：近5年（2019年5月1日至投标截止时间）已完成不少于 1 个类似项目。类似项目是指: 投资额3000万元以上的温室工程类设计业绩。 2、施工单位业绩：近5年（2019年5月1日至投标截止时间）已完成不少于 1 个类似项目。类似项目是指: 单体面积在 2 万平方米及以上的玻璃温室施工项目 (须提供中标通知书、合同协议书、验收证明)。 3、设备单位业绩：近5年（2019年5月1日至投标截止时间）已完成不少于 1 个类似项目。类似项目是指: 合同金额不低于2000万元的温室设备供货业绩。 /4、投资运营单位业绩：近5年（2019年5月1日至投标截止时间）已完成或正在实施不少于 1 个类似项目。类似项目是指: 具有单体2万平米及以上运营管理玻璃温室业绩(需提供运营合同扫描件)。 信誉要求：没有处于投标禁入期内。（需书面说明没有处于投标禁入 期内， 格式不限，但应由投标单位盖公章和法定代表人或委托代理人签名。如是联合体投标，联合体各成员均需提供）； 项目班子主要成员资格： 1、施工项目经理：具备二级及以上注册建造师证(建筑工程专业)，具备有效的安全生产考核合格证书(B类)，未担任其他在施工建设工程项目的项目经理，且注册在投标人单位； 2、施工技术负责人：具有建筑专业中级及以上工程师职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且注册在投标人单位。 3、设计负责人资格要求：具有二级及以上注册建筑师证或二级及以上注册结构工程师证；且注册在投标人单位。 其他要求：/ |  |
| 1. 4. 2 | 是否接受联合体投 标 | 本次招标接受联合体投标，联合体投标的牵头人必须是具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或钢结构专业承包三级(含三级)及以上资质的单位作为联合体单位数量不得超过五家，联合体投标应符合法律法规关于联合体投标的相关规定，联合体投标时须具备有效的联合体协议书，扫描件电子版需放在投标文件中。协议书中应明确各方责任，且注明联合体牵头人。并满足以下要求(以下条款均只适用于联合体参加投标的情况) ：1) 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任(联合体中有同类资质的成员方按照联合体分工承担相同工作的， 按照资质等级较低成员方确定资质等级) 。2) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。 3)联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同， 并承担连带责任。 4) 联合体投标的，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。 5) 多个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。 |  |
| 1. 4. 3 | 限制投标的情形 | 除投标人不得存在的 12 种情形之一外，投标人也不得存在下列情形之 (13) 四川省国家投资建设项目的第一中标候选人以资金、技术、工 期等非正当理由放弃中标的，在3年内不接受其投标； (14) 在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行 政主管部门行政处罚的，在5年内不接受其投标； (15) 近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； (16) 近3年内，在招标人(包括与本项目招标人有股权或隶属关系的 招标人)的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投 标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的； (17) 投标人与招标人相互参股或相互任职。 有下列情形之一，不得在同一项目(标段)中同时投标： (1) 法定代表人为同一人； (2) 母公司与其全资子公司； (3) 母公司与其控股公司(直接或间接持股不低于 30%)； (4) 具有投资参股关系的关联企业； （5）相互任职或工作的。 |  |
| 1. 5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |  |
| 1. 9. 1 | 踏勘现场 | 不组织， 自行踏勘。（如因不了解现场实际情况而造成的后果由投标人自己负责。） |  |
| 1. 10. 1 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 1. 10. 2 | 投标人提岀问题的截止时间 | 投标文件递交截止时间 10天前 |  |
| 1. 10. 3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件递交截止时间 15 天前。 |  |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许。 |  |
| 1. 12 | 偏离 | ☑不允许， |  |
| 2. 1 | 构成招标文件的其他 材料 | 招标文件的补充、修改和澄清等相关配套文件（如有） |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同 1.10. 2 的时间要求 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到书面澄清后24小时内以书面形式确认收到 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到书面修改后24小时内以书面形式确认收到 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他 材料 | 招标文件要求的其他资料和投标人认为应附的其他资料 |  |
| 3. 2. 4 | 最高投标限价或其计算方法 | 项目总投资约4965.32万元。其中：1.设计招标控制价：95.48万元，依据《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）下浮30%计算，最终以财政预算评审金额为准。投标人应结合工程实际情况和企业自身实力进行下浮一定比例报价（报价按百分比保留2位小数）。凡未下浮的报价和上浮的报价作为否决投标处理。 2.暂定施工控制价：4589.31万元，最终以财政预算评审金额为准。采用下浮一定比例进行自主报价，投标人应结合工程实际情况和企业自身实力进行下浮一定比例报价（报价按百分比保留2位小数）。凡未下浮的报价和上浮的报价作为否决投标处理，中标价为结算价上限价。 |  |
| 3. 2. 5 | 投标报价的其他要求 | 每项只能有一个有效报价。 |  |
| 3. 3. 1 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） 注 :在原投标有效期内未完成评标和签订合同的，招标人应当通知所有投标 人延长投标有效期 ;拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金 ;没有拒绝延长投标有效期的投标人自动延长其投标担保的有效期，但不得修改 投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。 |  |
| 3. 4. 1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转帐方式缴纳。 投标保证金：肆拾万元 转账的投标保证金应在投标截止时间1个工作日前到达招标人指定的以下账号： 公司名称：资中县弘耕农业发展集团有限责任公司 开户行：中国农业发展银行资中县支行 账号：20351102500100000222671 联系电话：0832-6226712 |  |
| 3. 4. 3 | 投标保证金的退还 | 招标人最迟应当在书面合同签订后 5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金到投标人的基本账户，退还投标保证金时通过原路径退还。 |  |
| 3. 4. 4 | 投标保证金不予退还的情形 | 在投标活动中，投标人串通投标、弄虚作假，中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的，投标保证金也不予退还。其他情形：法律法规规定不予退还的其他情形。 拒签合同协议书包括： （1）明示不与招标人签订合同； （2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同； (3)投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。 |  |
| 3. 5. 2 | 近年财务状况的年份要求 | 详 1.4. 1 条 |  |
| 3. 5. 3 | 近年完成的类似 目的年份要求 | 详 1.4. 1 条 |  |
| 03. 5. 5 | 近年发生的重大 讼及仲裁情况 | / |  |
| 3. 6 | 是否允许递交备 投标方案 | 不允许 |  |
| 3. 7. 1 | 投标文件格式 | （1） 除招标人另有规定外，投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减和修改。 （2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/ ”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。 （4）投标文件应对招标文件提岀的所有实质性要求和条件作岀实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5） 投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作废标处理。 （6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。核验按第三章“评标办法 ”注（2）的要求办理。 |  |
| 3. 7. 3 | 签字、盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字 的， 如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标， 由法定代表人签字； 如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 （4）以联合体投标的，其投标文件由联合体的牵头人盖章即可（投标文件格式中要求联合体各成员分别要求签字盖章和必须由联合体成员单独签字盖章的除外）。 |  |
| 3. 7. 4 | 投标文件副本份数 | 所有投标文本正本壹份，副本两份。 以上资料提供电子文档两份（存贮于光盘） ，如因电子文档无法读取而造成不利于投标人的判定，后果由投标人自行承担。 投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |  |
| 3. 7. 5 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本一律用 A4 复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第七章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |  |
| 4. 1. 1 | 投标文件的包装和密封 | 投标文件的正本和副本应分开包装，正本和电子文档一个包装，副本一个包装，当副本超过一份时，投标人可以每一份副本一个包装。 每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位章（鲜章）。在光盘非刻录面上应标注投标单位名称，建议使用记号笔，不建议在盘面粘贴标签，避免开标时无法识别光盘导致 不能读取投标文件。 |  |
| 4. 1. 2 | 封套上写明 | 招标人的地址： ； 招标人名称： ； （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |  |
| 4. 2. 2 | 递交投标文件地点 | 开标时间： 同投标截止时间开标地点：同投标文件递交地点 |  |
| 4. 2. 3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5. 1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 同投标截止时间开标地点：同投标文件地点 |  |
| 5. 2 | 开标程序 | 1、核验法定代表人或其授权人身份； 2、密封情况检查： 由各投标人法定代表人或其授权人检查投标文件密封情况，并签字确认密封检查情况； 3、开标启封：不分递交先后顺序随机开启； 4、报价确认：各投标人法定代表人或其授权人签字确认投标报价。 |  |
| 6. 1. 1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 7 人组成(评标专家 5 人、招标人代表 2 人)。 评标专家确定方式：执行（川办规〔2022〕8 号） 第十条和（川办发〔2021〕54 号）第五条等文件规定，从相应评标专家库中随机抽取。 注：评标委员会组建时，可增加评标委员会人数，但招标人代表人数不能增加。 |  |
| 6. 3 | 评标办法 | 综合评估法 |  |
| 7. 1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1—3 人。 |  |
| 7. 3. 1 | 履约担保 | 中标金额的10%，投标人可以选用下列形式之一提交履约担保： 投标人可以选用下列形式之一提交履约担保：以现金形式、以银行保函、以担保公司担保形式全额提交。 中标通知书下达后15日之内必须缴纳履约保证金，否则视为自动放弃中标资格。 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10. 1 | 编页码 | 投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四［封底］ ），位置：页面底端（正文以下空白处）。 注：页码有误作为细微偏差，不作为否决投标条件。 |  |
| 10. 2 | 招标代理服务费 | 中标的投标人支付。支付标准：招标代理服务费不计入投标报价，招标代理服务费按“计价格[2002]1980号”规定的招标代理服务收费标准下浮30%计取，招标代理服务费在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 |  |
| 10.3 | 报价唯一 | 只能有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 |  |
| 10.4 | 低于成本报价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明,评标委员会应从投标人的人员配置、设计周期的要求、管理成本等方面综合考虑对投标人是否低于其个别成本进行认定，评标委员会经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由。投标人不能说明或者评标委员会认为说明不合理的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作否决处理。 启动低于成本评审的具体标准：无。评标委员会全体成员半数以上认为该投标人不能合理说明的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作否决处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 注：此处由评标专家自行计算 |  |
| 10.5 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标报价为准。按第三章“评标办法”3.1.3对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。 本项目采用综合评估法，不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |  |
| 10.6 | 确定中标人 | （1）根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 （2）根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委2号令）第四十条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 |  |
| 10.7 | 投标文件的 真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假或隐瞒。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，属于隐瞒情形（单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，若投标人在投标文件中已填报上述信息的，不属于隐瞒情形）。 如投标文件存在弄虚作假或隐瞒，在评标阶段发现的，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理；中标候选人确定后发现的，招标人依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定处理。 |  |
| 10.8 | 知识产权 | 构成本招标文件的各组成部分，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.9 | 其他要求 | 1、招标文件中其他章节内容有前后矛盾或不一致的，以及资料附件中项目名称与招标文件不一致的，均以第二章投标人须知前附表中表述为准。 2、最近连续6个月养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明是指从递交投标文件截止日期的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月。（按规定缓交和不在缴纳的应提供社保部门的证明） 3、投标单位法定代表人或其授权委托人须在整个开评标过程中保持通讯联系的畅通,若因投标人的原因造成的通讯联系不畅，招标人不承担任何责任。 |  |
| 10.10 | 付款方式和条件 | （1）建安工程费进度付款支付：乙方每月10日前向甲方上报已完成工程量，经建设方审核后按以审核工程量对应产值于28天内支付其80%；竣工验收合格且根据相关部门整改意见整改完毕后28天内支付至合同总价的85%；竣工结算审计完成后28天内支付至审计结算价的97%；剩余3%为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题全额无息退还。 （2）设计费支付：合同签订后支付设计费（扣除初步设计费）总额的10%作为预付款；提交施工图设计文件后10 日内支付合同价（扣除初步设计费）的50%；施工图设计文件审查合格或经招标人确认后10 内支付合同价（扣除初步设计费）的30%；项目竣工验收合格后10 日内支付合同价（扣除初步设计费）的10% 。 （3）设备采购安装费支付：合同签订后支付设施设备费总额的50%作为预付款；设施设备出厂后10 日内支付至设施设备费合同总额的80%，设施设备安装调试完成后支付至设施设备费合同总额的90%，竣工结算审计完成后28天内支付至审计结算价的95%；剩余5%为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题全额无息退还。 |  |

1.  总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对该项目设计、施工及设备采购安装、运营总承包招标。

1. 1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1. 1. 3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1. 1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1. 1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1. 2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的岀资比例：见投标人须知前附表。

1. 2. 3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1. 3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1. 3. 3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4. 1 投标人应具备承担本标段所要求的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目班子主要成员资格：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4. 2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

(4) 联合体各方必须授权联合体牵头人其代表所有联合体成员负责投标和合同实施工作，并向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

(5) 联合体投标的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

⑹联合体投标的，将联合体协议和联合体成员法定代表人签署的授权书随投标文件一起递交。

⑺联合体投标的，应按本招标须知对投标人的要求提交联合体各成员的有关证件和资料。除另有规定，

本招标文件中的“投标人” 一词包括联合体各成员。

1.4. 3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

(5) 为本标段提供招标代理服务的；

(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1. 5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1. 7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1. 8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1. 9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织踏勘现场，投标人可自行进行踏勘现场。

1.9.2 投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

1.9. 3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作岀的判断和决策负责。

1. 10 投标预备会

1. 10. 1 招标人不召开投标预备会。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1. 12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2. 1 招标文件的组成

（1） 招标公告（或投标邀请书）；

（2） 投标人须知；

（3） 评标办法；

（4） 合同条款及格式；

（5） 图纸；

（6） 技术标准和要求；

（7） 投标文件格式；

（8） 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2. 2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人如有疑问，应按照投标人须知前附表规定方式提岀需澄清的问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2. 2. 2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在公共资源交易平台中发布。澄清文件发岀的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人因任何原因未上网查阅、下载澄清文件造成的一切后果自行负责。

2. 3 招标文件的修改

2. 3. 1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在公共资源交易平台中发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人因任何原因未上网查阅、下载修改文件造成的一切后果自行负责。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：见第七章“投标文件格式”。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人组成联合体的，投标文件商务文件部分须包括联合体协议书和联合体授权委托书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件中的“投标报价书 ”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中"投标报价书" 中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3. 3 投标有效期

3. 3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3. 3.2 岀现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。 投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件； 投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3. 4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3. 4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3. 4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3. 4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3. 5 资格审査资料

3. 5.1 “投标人基本情况表 ”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和施工单位安全生产许可证等材料的扫描件（复印件）。

3.5.2 “近年财务状况表 ”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件（复印件），可不提供财务审计报告附注。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应附中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似项目”应附合同协议书、发包人岀具的证明文件扫描件；或“近年完成的类似项目”应附中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似项目 ”应附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计（施工、实施工程总承包）和新承接的项目情况表 ”应附合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况 ”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作岀的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提岀比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作岀响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果岀现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本和副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4. 1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本 ”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4. 2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人岀具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。 招标人收到书面通知后，向投标人岀具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行 编制、密封、标记和递交，并标明“修改 ”字样。

4.4 投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

4.4.1 逾期送达。

4.4.2 未按招标文件密封。

4.4.3 投标人不按投标须知前附表第3.4.1项要求提交投标保证金。

5. 开标

5. 1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5. 2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)  宣布开标纪律；

(2)  查看缴纳了投标保证金的投标人名单，公布递交了投标保证金和投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)  宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)  按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)  按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)  设有标底的，公布标底；

(7)  按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8)  投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)  开标结束。

6. 评标

6. 1 评标委员会

6. 1. 1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6. 1. 2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6. 2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6. 3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7. 1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发岀中标通知书。

7. 3 履约担保

7. 3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件中的“合同条款 及格式 ”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交, 并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。

7. 3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发岀之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发岀中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8. 1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8. 2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9. 1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公 共利 益或者他人合法权益。

9. 2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评 标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

（项目名称）招标开标记录表

开标时间：         年        月        日        时        分

| 序号 | 投标 人 | 密封 情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） |  | 设计质量 标准 | 施工质量 标准 | 设备供应质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：              记录人：               监标人：

年        月        日

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔 细的

审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

....

请将上述问题的澄清于        年       月       日       时前递交至                            （详 细地址）或传真至            （传真号码） 。采用传真方式的，应在       年       月       日       时前

将原件递交至                            （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构:      （签字或盖章）

年       月      日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会 :

问题澄清通知（编号：          ）已收悉，现澄清如下:

1.

2.

....

投标人：      （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：

（签字）      年      月       日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的                 （项目名称）设计、施工及设备采购安装、运营总

承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                      元。

工期：       日历天。

质量标准：                        。

项目经理：                      （姓名）。

设计负责人：                   （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                         （指定地点）与我方签订设计施 工

总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知''第 7.3. 1 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

年 月 日

- 第三章评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字或盖章 |  | 符合第二章“投标人须知”要求 |
|  |  | 副本份数 |  | 符合第二章“投标人须知”要求 |
|  |  | 装订 |  | 符合第二章“投标人须知”要求 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照，联合体投标的联合体各方均须提供营业执照 |
|  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目总负责人（施工项目负责人） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 设计负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
|  |  | 承包人建议 |  | 符合第五章“发包人要求”的规定 |
| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| 2.2.2 | 分值构成 (总分100分) |  |  | 设计方案 31 分 施工方案 18 分； 奖励和业绩部分： 21 分； 投标报价： 30 分。 |
|  | 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| 2.2.2（1） | 综合实力评分标准 （20分） | 企业业绩（20分） |  | 1、设计单位业绩：2019年05月1日至投标截止时间，承担过投资额3000万元以上的温室工程类设计业绩。(设计单位提供合同或中标通知书原件扫描件)每具有1个得2分，最多得6分。 2、施工单位业绩：2019年05月1日至投标截止时间，有一个单体2万-5万平方米及以上的玻璃温室业绩，得基本分2分；每有一个玻璃温室单体面积5-10(含)万平米的得2分，每有一个玻璃温室单体面积10(不含)万平米以上得3分。(总分9分) 3、设备供应单位：2019年05月1日至投标截止时间，承接过的类似项目，每有一个得1.5分，最多得3分。（总分3分） 4、运营单位(或其全资子公司):2019年5月1日至投标截止时间,有运营管理玻璃温室的经验和能力，具有运营管理单体2万平米及以上经验的得2分。需提供运营合同扫描件。(总分2分) 注：施工业绩需同时提供中标通知书、合同关键页、验收证明，缺项及不提供完整资料均不得分。每个合同计取一次。同类业绩认定时间以签订合同时间为准，作为资格准入的业绩不再计入本项加分。 |
|  |  | 项目管理机构（1分） |  | 投标人拟派项目班子成员： 设计单位成员：需包含电气、给排水、暖通专业成员，并具有有效的任职资格证书或注册执业证书； 施工单位成员：需包含施工员、造价员、安全员、材料员、资料员，并具有有效的岗位证书或岗位培训考核合格证书； 以上设计单位及施工单位成员证件齐全者得1分， 每缺一项扣0.5分， 扣完为止。 |
| 2.2.2（2） | 方案评审评分标准 （49分） | 设计方案 （31分） | 设计方案说明和图纸 (0-27分) | 专业化温室各系统及流程设计， 需要满足实际种植生产需求及招标 人需求： （1）温室总平图，温室建筑、结构图纸，布局及功能性合理，得0-5分； （2）顶开窗平面布置图及传动系统布置图及设计说明，得0-5 分； （3）种植灌溉系统设计说明及工艺流程图，流程完整合理，得 0-5分； （4）温室采暖系统管道布置图纸，满足温室采暖合理需求，得0-5 分； （5）设计方案说明全面、合理、满足要求 ，得 0-7分。 |
|  |  |  | 设计服务周期保证措施 (0-2分) | 针对设计服务周期保证措施进行横向比较， 不提供的得 0 分， 根据内容的先进性、合理性与完整性评审得 0-2 分。 |
|  |  |  | 设计质量保证措施 (0-2 分) | 针对设计质量保证措施进行横向比较，不提供的得 0 分， 根据内容的可行性、合理性与完整性评审得 0-2 分。 |
|  |  | 施工方案 （18分） | 主要施工方案与 技术措施(0-3分) | 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色环保施工)总体安排合 理， 运用先进、合理的施工工艺、施工机械 、对施工难点有先进和合 理的建议 。 (不提供的得 0 分， 根据内容的先进性、合理性与完 整性评审得 0-3 分。) |
|  |  |  | 质量管理措施及控制要点 (0-2分) | 根据投标单位提供的质量管理措施及控制要点进行横向对比，量化评 分。(不提供的得 0 分，根据内容的先进性、合理性与完整性评 审得 0-2 分。) |
|  |  |  | 安全管理措施及控制要点 (0-2分) | 根据投标单位提供的安全管理措施及控制要点进行横向对比，量化评分。(不提供的得0分，评委根据内容的先进性、合理性与完整性评审得0-2 分) |
|  |  |  | 文明施工、环境保护管理措施及控制要点 (0-2 分) | 根据投标单位提供的文明施工、 环境保护管理措施及控制要点进行横 向对比，量化评分。(不提供的得0分，根据内容的先进性、合理性与完整性评审得 0-2 分) |
|  |  |  | 工期管理措施及控制要点 (0-2分) | 评标委员会根据投标单位提供的工期管理措施及控制要点进行横向对比，量化评分。(不提供的得0分，根据内容的先进性、合理性与完整性评审得0-2分) |
|  |  |  | 资源配备计划 (0-2分) | 针对资源配备计划、材料计划和劳动力计划，物资和机械设备投入计划进行横向对比，量化评分。(不提供的得 0 分，根据内容的先 进性、合理性与完整性评审得0-2分) |
|  |  |  | 工程进度表与网络计划图(0-1分) | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。进行横向对比，量化评分。(不提供的得 0 分，根据内容的先进性、合理性与完整性评审得0-1分) |
|  |  |  | 施工管理机构图(0 -2 分) | 总体布置有针对性、布置合理、能满足施工需要，符合安全、文明施 工要求； 材料堆放有序 ；进行横向对比， 量化评分。 (不提供的得 0 分，评委根据内容的先进性、 合理性与完整性评审得 0-2 分) |
|  |  |  | 售后服务承诺(0-2分) | 售后服务的内容、措施和承诺以及售后服务点的情况介绍等进行评 分。服务承诺详实、合理。进行横向对比，量化评分。(不提供的得 0 分，评委根据内容的先进性、合理性与完整性评审得 0-2 分) |
| 2.2.2（3） | 投标报价评分标准 （30分） | 1) 评标基准价计算方法如下： 评标基准价计算方式： 评标基准值=招标控制价*80%+算术平均值(A) *20%，A 值的计算过程为： 当有效投标人个数≤5 时，评标基准价为所有投标人有效投标报价的算术平均值； 当5＜有效投标人个数≤7 时，评标基准价为去掉1个最高价、1个最低价后剩余投标人有效投标报价的算术平均值； 当7＜有效投标人个数≤9 时，评标基准价为去掉2个最高价、1个最低价后剩余投标 人有效投标报价的算术平均值； 当 9＜有效投标人个数≤11 时，评标基准价为去掉 3 个最高价、1 个最低价后剩余投 标人有效投标报价的算术平均值； 当有效投标人个数＞12 时， 评标基准价为去掉4个最高价、3个最低价后剩余投标人 有投标报价的算术平均值。 按无效标处理的投标人的投标报价、超出招标控制价的投标报价和评标委员会认为不合理的投标报价均不参与评标基准价的计算。 2) 偏差率=100%× (投标人报价一评标基准价) /评标基准价 3) 报价得分计算： 通过评标委员会初审合格的有效投标文件的报价为有效投标报价： ①投标报价与评标基准价相等得30分； ②投标报价与评标基准价相比较每上浮1%扣1分，最高扣5 分； ③投标报价与评标基准价相比较每下浮1%扣1分，最高扣5 分； |  |  |

备注：打分分值保留小数点后两位（四舍五入）；

注：

（1）招标人应科学合理地设定评标办法，以保证足够的竞争性。

（2）不得设定特定行政区域或者特定行业的奖项作为加分条件，不得设定与招标项目的具体特点不相适应的奖项作为加分条件，不得设定全国评比达标表彰工作协调小组办公室按照《评比达标表彰活动管理办法》公布的目录以外的奖项作为加分条件；招标项目的技术指标达到相应奖项申报条件的，方可设置相应奖项作为加分条件；设定奖项年限为近3年的，个数不得超过1个，设定奖项年限为近5年及以上的，个数不得超过2个；评标办法中各类奖项加分总分值不得超过3分。

（3）不得设定特定行政区域或者特定行业的业绩作为加分条件；不得设定与招标项目的具体特点不相适应的业绩作为加分条件；设定的业绩每类别个数不得超过3个（含资格条件个数）。

（4）按照《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）精神，不得设定不属于国家有关部门或其授权的行业协会商会开展的信用评价作为加分条件。

（5）不得将施工员、质量员、安全员等现场管理人员岗位证书设定为加分条件，也不得将其他未列入国家职业资格目录的人员资格设定为加分条件。

（6）评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于60分钟。评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于30分钟。投标人未在规定时间内作出澄清或说明的，或者评标委员会成员认为该投标人的两次澄清或说明都不符合评标委员会要求的，作否决投标处理。

（7）投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程中发现，证据确凿的，经评标委员会成员三分之二以上同意，其投标作否决投标处理；证据不够确凿的，其投标不能作否决投标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。在评标结束后发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，取消其中标资格。

1.   评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定 的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的， 由招 标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2.   评审标准

2. 1 初步评审标准

2. 1. 1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2. 1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2. 1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2. 2 分值构成与评分标准

2. 2. 1 分值构成

（1） 技术标：见评标办法前附表；

（2） 商务标：见评标办法前附表；

2. 2. 2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3. 1 初步评审

3. 1. 1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知 ”第 3. 5. 1 项至第 3. 5. 3 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2. 1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理（适用于未进行资格预审的）。

3. 1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1） 第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2） 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3） 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人 书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准；

（2） 总价金额与依据单价计算岀的结果不一致的， 以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点 有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3. 2. 1 评标委员会按本章第 2. 2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算岀综合评估得分。

（1）   按本章第 2.2.3 （2） 目规定的评审因素和分值对施工部分计算岀得分 A；

（2）   按本章第 2.2.3（2） 目规定的评审因素和分值对设计部分计算岀得分 B；

（3）按本章第 2.2.3 （2） 目规定的评审因素和分值对设计部分计算岀得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

3. 2. 3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底， 使得 其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作岀书面说明并提供相应的证明材料。投标 人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投 标作废标处理。

3. 3 投标文件的澄清和补正

3. 3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进 行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提岀的澄清、说明或补正。

3. 3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的 书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3. 3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说 明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3. 4.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的 顺序推荐中标候选人。

3. 4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

（本合同条款仅供参考，中标后以甲乙双方依据招标文件和投标文件的内容签订。）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：             。

2. 工程地点：             。

3. 工程审批、核准或备案文号：              。

4. 资金来源：                 。

5. 工程内容及规模：             。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年      月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：             ，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

1、设计部分：             。

2、施工部分：             。

3、设备部分：             。

四、签约合同价

合同暂定总价（含税）为人民币：（大写         （小写）      元。其中：

- 设计费：（含税）：人民币：（大写）      （小写）      元。

本项目设计计价按《工程勘测设计收费标准》2002年取费标准计取（专业调整系数1.1，工程复杂程度系数1.15，工程附加调整系数1），最终设计费以财评审定的总投资金额为基数下浮      %计取：

- 建安工程费用：（含税）：暂定人民币：（大写）   （小写）     元 。

最终按实际完成工程量及本合同约定的计价规则进行结算，以资中县财政评审价为基础下浮    ％。（其中安全文明施工费、规费、税金不参与下浮，材料价差调整不参与下浮）；

- 设备采购费：（含税）：暂定人民币：（大写）      （小写）      元。

- 运营公司支付给甲方的经营管理费用比例为经双方确认营业收入的     %（具体以实际中标扣点比例为准）

五、工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人（工程项目经理）：            。

设计负责人：               。

设备采购负责人：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件(如有)一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条件；

（4） 通用合同条件；

（5） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章后成立，并生效。

十一、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

| 发包人： （公章） | 承包人： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： 邮政编码： 电话： 开户银行： 账号： | 地址： 邮政编码： 电话： 开户银行： 账号： |

XX项目

设计-施工一体化总承包合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

签订日期：  年  月  日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：             。

2. 工程地点：             。

3. 工程审批、核准或备案文号：              。

4. 资金来源：                 。

5. 工程内容及规模：             。

二、合同工期

计划开工日期：         年      月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

三、质量标准

工程质量标准：

1、设计质量：             。

2、施工质量：             。

四、签约合同价

合同暂定总价（含税）为人民币：（大写         （小写）      元。其中：

1、设计费：（含税）：人民币：（大写）      （小写）      元。

本项目设计计价按《工程勘测设计收费标准》2002年取费标准计取（专业调整系数1.1，工程复杂程度系数1.15，工程附加调整系数1），最终设计费以财评审定的总投资金额为基数下浮      %计取：

2、建安工程费用（含税）：暂定人民币：（大写）   （小写）     元 。

最终按实际完成工程量及本合同约定的计价规则进行结算，以资中县财政评审价为基础下浮    ％。（其中安全文明施工费、规费、税金不参与下浮，材料价差调整不参与下浮）；结算价不超过中标价，超过中标价的按中标价办理结算，低于中标价的按合同约定计价方式办理竣工结算。

3.甲方提供图纸施工管网部分控制价为：（含税）：暂定人民币：（大写）   （小写）     元 。最终按实际完成工程量及本合同约定的计价规则进行结算，以资中县财政评审价为基础下浮    ％。（其中安全文明施工费、规费、税金不参与下浮，材料价差调整不参与下浮）。

五、工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人（工程项目经理）：            。

设计负责人：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件(如有)一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条件；

（4） 通用合同条件；

（5） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、其他

根据招标文件规定，运营部分、成品设备采购部分由中标单位与业主另行协商，单独签订合同。

九、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

十、订立地点

本合同在                 订立。

十一、合同生效

本合同经双方签字盖章后成立，并生效。

十二、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

| 发包人： （公章） | 承包人： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址： 邮政编码： 电话： 开户银行： 账号： | 地址： 邮政编码： 电话： 开户银行： 账号： |

第二部分 通用合同条件

略，通用合同条件按《建设项目工程总承包合同》（GF-2020-0216）执行。

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.1其他合同文件： 招标文件及相关澄清补遗文件（如有）；合同履行中生成的图纸文件；经批准的施工组织设计；监理人发布的变更指示；工程签证；工程会议纪要及备忘录等  。

1.1.2 工程和设备

1.1.2.1 单位/区段工程的范围： 项目红线范围内  。

1.1.2.2作为施工场所组成部分的其他场所包括： /  。

1.1.2.3永久占地包括：                           。

1.1.2.4临时占地包括：                           。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用  /  语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：满足国家、省市相关规范及现行行业标准。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：按国家、省市相关规范及现行行业标准执行。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /   ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  /   。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                         。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限：            。

发包人文件的提供名称：           。

发包人文件的提供数量：     套 。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：   。

承包人文件的内容：                 。

承包人文件的提供期限：             。

承包人文件的提供数量：     套 。

1.6.3 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                          。

1.7 联络

1.7.1发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                  。

发包人的送达地址：                                。

1.7.2承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                     。

承包人的送达地址：                                。

1.8 知识产权

1.8.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：      。

1.8.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：        。

1.8.3承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 。

1.9保密

双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.10责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                   。

1.11 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：  /  。

第2条 发包人

2.1 提供施工现场和工作条件

2.1.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的期限：       。

2.1.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：       。

2.2提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：      。

2.3 支付合同价款

2.3.1发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：   /    。

2.3.2发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  /    。

2.4 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：   ；工程师监督管理范围、内容：     ；工程师权限：      。

3.4商定或确定

3.4.1关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.4.2关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。

3.5会议

3.5.1 关于召开会议的具体约定：                     。

3.5.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：                           。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：  /  。

履约担保的方式、金额及期限:   /  。

4.3项目经理

4.3.1项目经理姓名：        ；

执业资格或职称类型：       ；

执业资格证或职称证号码：      ；

联系电话：               ；

电子邮箱：               ；

通信地址：               。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /    。

4.3.2项目经理每月在现场的时间要求：                      。

项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：       /         。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:                              。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：                       。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:        /   。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：   /       。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                      。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：                。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：          /              。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：                          。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：       /                。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：  主体工程、关键性的工作    。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：                              。

其他关于分包的约定：                               。

4.5.3分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体

4.6.1 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体成员的工作（设计、施工）分工内容须在合同书及联合体分工协议中明确，所有工作实施成员须具备相应资质和能力。联合体成员各自向业主单位出具发票，并各自收取相应款项。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                   。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：自然灾害、战争、暴乱、罢工、政府环境、许可审批、汇兑问题、地质问题、疫情等。

第5条 设计

5.1 承包人文件审查

5.1.1 承包人文件审查的期限：     日历天     。

5.1.2 审查会议的审查形式和时间安排为：          ，审查会议的相关费用由发包人                  承担。

5.1.3 关于第三方审查单位的约定：                  。

5.2 培训

培训的时长为      ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                 。

5.3 竣工文件

5.3.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：             。

5.3.2 关于竣工文件的其他约定：                    。

5.4 操作和维修手册

5.4.1对最终操作和维修手册的约定：                 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：                       。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。除招标文件规定的限定采购材料外，合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

招标文件规定了限定采购材料设备的，承包人必须按招标文件规定在限定范围内进行采购，否则发包人有权指定承包人按照限定范围内的任一品牌、型号的材料设备进行采购，并按照上述要求提供相应的证明材料。由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

注：根据园林绿化行业相关标准，乙方进场苗木在胸径尺寸方面允许有正负5%的误差值。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 发包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                 。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：           。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式或电话微信通知工程师验收，通知后未到场验收，视为已验收 。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：                            。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                  。

试验和检验费用的计价原则：      。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：      。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：   /   。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：                。

关于场内交通与场外交通边界的约定：     /        。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：/  。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                       。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：                     。

施工控制网资料的告知期限：                           。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：    。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 按规范及要求执行    。

7.6.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按规范及要求执行   。

7.7 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：    /    。

7.8 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：    /         。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：                               。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：      。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                                   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：                              。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                     。

8.4.2 进度计划的具体要求：                        。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                              。

8.6 工期延误

8.6.3异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

（1）        ；

（2）           ；

（3）       。

8.7 工期提前

8.7.1承包人提前竣工的奖励：                       。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.2竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。

竣工试验的操作要求：                               。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1竣工验收：乙方提交竣工验收申请报告后14个工作日内，甲方应组织竣工验收，甲方无合理理由不验收或拖延验收超过5日，或者未经验收将该工程投入使用，视为该工程已经甲方验收通过。

10.1.2经验收合格工程的实际竣工日期：以提交竣工验收申请报告的日期为准。

10.1.3国家验收： 不适用

10.1.4 区段工程验收：适用。具体双方协商确定。

10.1.5分段验收：如本项目分段工程在甲方发出开工令之日起约定工期满后因甲方原因（如项目在施工过程中因征地、拆迁、政策变化、场地移交不及时，业主指令（包括增加建设内容、提高建设标准、更改设计方案、临时停工等）、设计方案不确定等非乙方原因影响）导致工程不能全部完工的，延期在1个月内的，待工程全部完工后再统一验收、结算，延期超过1个月的，已完工部分先进行分段竣工验收、结算及支付工程款，未完工部分作甩项处理，待完工后另行结算。

第11条 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：  24个月  。

11.2 缺陷调查

11.2.1 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内  。

11.3 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 3 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 3 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.4保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：                  。

第12条 变更

12.1 承包人的合理化建议

12.1.1 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 3 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  5 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照   执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

12.1.2承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：      。

12.2变更程序

12.2.1 变更估价

12.2.1.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：              。

12.3 暂估价

12.3.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）由发包人选择决定招标代理机构。

（2）对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

12.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价项目的采购合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

12.4 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：                      。

第13条 价格调整

13.1 市场价格波动引起的调整（Ａ）

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

13.2 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   ／     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

采用造价信息进行价格调整。材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格及调整，按以下规定执行：

关于基准价格的约定：施工当月的《内江市工程造价信息》信息价计取；前述《内江市工程造价信息》信息价没有的，按《成都市工程造价信息》计取，均没有的，其单价由承包人、发包人、监理人在施工前共同询价确定。

合同信息价内材料单价涨跌幅以基准单价为基础，其价格变动在±5%以内时，不予调整；当其价格变动超过±5%时，其超过±5%以外的部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    ／       。

13.3市场价格波动引起的调整（B）

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       。

- 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1合同价格及组成

（1）工程设计收费按国家发改委、建设部《2002年工程勘察设计收费标准》执行； 本项目设计费为           元；

（2）本工程建安费暂定总价为          元。

合同计价方式：

A.以国家2013年相关工程量计算规范计算的实际完成工程量，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等相关配套规范说明；

B.《四川省住房和城乡建设厅关于发布实施四川省2013版建设工程造价计价依据的通知》以及国家、四川省有关配套政策性调整文件进行计取《四川省建设工程造价计价标准（2020版）》等相关配套定额标准；

C.国家、地方政策及规范调整；

D.主要材料依据施工当月《内江市工程造价信息》计取，没有的材料价格或不满足设计要求的按《成都市工程造价信息》计取，均没有的由承包人、发包人、监理人共同进行市场考察认质认价后确认。并以此作为最终结算依据，不参与优惠下浮。

E.材料涨价风险：按照本章13.2条款执行。材料实际价格按每月实际用量进行调整。

F.工程量计量依据：施工图（竣工图）、设计交底及图纸会审、设计修改变更、施工组织设计、专项施工方案、工程签证、有关通知及会议纪要等。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：调整部分有相同项目的，参照合同相同单价计算;调整部分有类似项目的，参照合同类似项目的单价计算;调整部分没有的项目，参照合同价计价方式，调整部分材料价格按施工当月《内江市工程造价信息》信息价计取；《内江市工程造价信息》信息价没有的，按《成都市工程造价信息》；均没有的，其单价由承包人、发包人、监理人在施工前共同询价确定。工程结算按已确定的合同价及发生的变更工程量计算（注：工程结算总价=已确定的合同价+增减变更价）

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：            。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：  0%   。

预付款支付期限：  /     。

预付款扣回的方式：    /  。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：    /       。

预付款担保形式：      /            。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：                            。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：                   。

进度付款申请单应包括的内容：                      。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）建安工程费进度付款支付：乙方每月10日前向甲方上报已完成工程量，经建设方审核后按以审核工程量对应产值于28天内支付其80%；竣工验收合格且根据相关部门整改意见整改完毕后28天内支付至合同总价的85%；竣工结算审计完成后28天内支付至审计结算价的97%；剩余3%为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题全额无息退还。

（2）设计费支付：合同签订后支付设计费（扣除初步设计费）总额的10%作为预付款；提交施工图设计文件后10 日内支付合同价（扣除初步设计费）的50%；施工图设计文件审查合格或经招标人确认后10 内支付合同价（扣除初步设计费）的30%；项目竣工验收合格后10 日内支付合同价（扣除初步设计费）的10% 。

（3）设备采购安装费支付：合同签订后支付设施设备费总额的50%作为预付款；设施设备出厂后10 日内支付至设施设备费合同总额的80%，设施设备安装调试完成后支付至设施设备费合同总额的90%，竣工结算审计完成后28天内支付至审计结算价的95%；剩余5%为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题全额无息退还。

发包人逾期支付工程款的，应按照        支付违约金，并在支付款项中优先扣除违约金。

（4）如项目非因承包人原因暂停达90日以上，则无论何种情况，发包人都应当支付承包人已完成工程量对应的全部价款。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：   /      。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：     /      。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：                    。

竣工结算申请的资料清单和份数：                    。

竣工结算申请单的内容应包括：         。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：           。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：               。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第    种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：        ；

(2)      %的工程款；

(3) 其他方式：         。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  2  种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：  / ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:      /    。

关于质量保证金的补充约定：             。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形                              。

15.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： 违约情形发生后7日内工程师发出整改通知  。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

15.2.4 因一方违约给另一方造成经济损失的，应向守约方赔偿其经济损失，包括直接损失、预期可得利益损失以及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、保全保险费、评估费用、审计费用、律师费等。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、飓风、政府征用、疫情及疫情防控政策等。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 30 天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：             。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                     。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.1关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：                         。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                 。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                              。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.1保险凭证

保险单的条件：                                    。

18.5.2通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。

第20条 争议解决

20.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /       。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：   /   。

争议评审小组成员的确定：   /  。

选定争议避免/评审组的期限：  /   。

评审机构：    /        。

其他事项的约定：    /   。

争议评审员报酬的承担人：     /     。

20.1.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：  /     。

20.1.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：   /    。

20.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

（以下无正文）

- XX项目采购合同

项目地点：

合同编号：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

签订日期：      年   月    日

发包人：                         (以下称甲方)

承包人：                         (以下称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》等法律法规规定，结合本合同约定工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经协商达成一致，签订本合同。

一、项目基本情况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、服务范围： 。

4、产品名称、规格、价格及数量：详见附件一《产品清单》

5、合同金额为含税包干价         元（大写：     元整)

6、乙方工期：乙方承诺全部工程在收到预付款后     日历天内制造安装完工，但如遇不可抗力因素或甲方原因造成工期延误应予顺延。

7、质保期：

如质保期内出现质量事故，乙方应在接到甲方电话通知后24小时内派人员到场进行检查和修复，费用乙方承担。质保期满后，甲方如需乙方继续提供维保服务，仅收取适当的材料费和人工差旅费，并且承诺材料费不高于同期同类产品价格。

二、付款方式

1、合同签订后的10日内，支付合同暂定总金额的50%作为预付款，计人民币          元(大写：       元整)；设施设备生产完成运送至项目现场后10日内，支付合同暂定总金额30%的发货款，计人民币           元(大写：       元整)；设备安装完工，甲方验收完成后的10日内，支付合同总金额的15%作为设备验收款，计人民币           元(大写：     元整)；剩余合同总金额的5%作为质保金，计人民币        元(大写：        元整)；待质保期满后10个工作日内，一次性支付完。

主要设施设备由承包人、发包人、监理人共同进行市场考察认质认价后确认的，以此作为最终结算依据，不参再与优惠下浮。

2、甲方每次支付款项后，乙方需向甲方提供等额增值税专用发票。

甲方开票信息：

单位名称：

纳税识别号：

地址：

电话：

开户银行：

开户银行账号：

乙方收款信息：

单位名称：

纳税识别号：

账号：

开户银行：

三、双方职责

1、甲方须向乙方提供施工必要的水电供应、便于运输材料的道路、存放材料及设备的场地等。

2、甲方委派             作为现场负责人，协调现场安装施工工作，并监督乙方的相关工作。

3、甲方应按约定支付乙方款项。

4、甲方对安装设备提供场地合法性负责，如遇第三方阻拦等纠纷造成后果由甲方负责。

5、乙方将设备及安装材料、器械运至甲方指定位置。乙方应在设备、材料运至甲方指定位置后4小时内通知甲方对设备规格、数量进行初验。

6、乙方须对项目中的产品和设备进行质量检验，并对产品、设备质量负责。若因产品质量问题导致游客或相关人员受伤的，责任由乙方承担。

7、乙方派人员现场安装，费用乙方承担；若发生安全事故或施工过程中出现人身、财产损失的，责任由乙方自行承担。如因此给甲方造成损失(包括被行政处罚或第三方索赔)，乙方应予赔偿。

8、乙方须做好施工现场保护和垃圾清运等工作，不得影响甲方现场正常营运工作，必须服从甲方现场管理，否则，甲方有权给予乙方一定额度的罚款，并叫停现场施工，一切损失由乙方承担。

9、乙方自检合格后2日内报请甲方组织验收，甲方应在收到乙方验收报告后5日内组织验收，验收合格的，双方签署验收合格报告。若验收不合格，乙方应按验收要求限时进行整改和完善。乙方通知甲方验收后，甲方应及时验收，否则自乙方通知甲方验收时限逾3日，视为甲方已验收合格。

10、验收合格后，乙方负责移交全部技术资料，为甲方培训技术和管理人员做好培训课件移交，确保能够独立操作。

11、若合同签订后，如甲方需变更《产品清单》，应于乙方正式生产前10个工作日书面告知乙方，并协商顺延工期和调整合同价格，否则乙方有权按照《产品清单》内容进行设计、生产制作、安装，届时甲方无权拒绝验收和交付。

12、货物所有权待甲方全数支付合同款项后才会转予甲方，若甲方未付清合同款项，乙方有权重新取回或追讨在甲方手上或接管人手上的货物或销售收益。

四、质量保证、售后

1、乙方必须提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

2、乙方提供产品责任保险；

3、此设备所有参数必须达到国家安全标准，必须保证设备本身安全以及游客游玩过程中的安全。

4、包修年限为壹年，在包修期内因设备自身质量原因产生损坏的维修费用都由乙方承担。

5、在运营过程中，因游玩设备产品质量问题等非人为因素，造成游客损伤，导致甲方受到经济损失的，费用都由乙方承担。

五、施工安全

1、乙方在现场施工时必须做出相应的安全保护措施，不得影响甲方的正常运营工作。

2、乙方施工人员现场施工时必须做好自我保护，若施工时发生意外伤害事件，由乙方自行承担。

3、乙方在施工时，必须服从甲方关于现场水电气、动火等相关安全管理，不得擅自违规操作。若擅自操作，甲方有权停止现场施工，并对乙方进行相应处罚，如发生安全事故，造成甲方损失的，由乙方全部承担，并对其追究相应法律责任。

六、特别约定

双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

七、违约责任

1、如甲方逾期付款，每逾期一天甲方按合同总价的万分之二支付乙方违约金。

2、如乙方逾期完工的，每逾期一天乙方按合同总价的万分之二支付甲方违约金。

八、通知送达条款

1、本合同记载的地址为双方当事人的送达地址。涉及本合同权利义务变化、验收等必要通知以及法院及仲裁委各类诉讼文书，均可邮寄至该送达地址，自信件交邮后的第3日视为已送达；对方拒收的，不影响送达的效力。

甲方地址：           、联系人：        、电话：         、

邮箱：           ；

乙方地址：           、联系人：        、电话：         、

邮箱：           ；

2、本合同记载之地址、电话、邮箱若发生变更，变更方应在变更后3日内通知对方，否则原约定送达地址仍为有效送达地址。

九、争议解决

如在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方同意向具有管辖权的人民法院起诉。

十、合同生效及其他

1、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，签字盖章后生效，具同等法律效力。

2、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、双方认可的来往传真、图纸、电子邮件等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、附件1《产品清单》

———————————本页以下无正文—————————

乙方：

法人或授权代表人：

详细地址：

电    话：

年   月   日

甲方:

法人或授权代表人：

详细地址：

电    话：

年     月    日

- 第五章图纸

（无）

- 第六章：技术标准和要求

按国家标准执行。

- 第七章投标文件格式

注：（1） “—（盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称 上加盖单位章，单位全称应与单位章一致。“盖章 ”按第二章“投标人须知 ” 3. 7. 3“签字、盖章要求 ”办理。联合体投标的除联合体协议书外，其他需要填写单位名称的地方只需填写联合体牵头方单位名称即可。

下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、招标人名称、姓名等，投标人在编制投标文件时，可以删除。

（2） 投标人参加投标，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权的委托代理人进行。法定代表人亲自参加投标而不委托代理人投标的，应按“二、法定代表人身份证明 ” 的格式和要求由投标人单位出具证明，投标人在编制投标文件时，应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人：（签字） ”中的“或其委托代理人 ”，由法定代表人签字。

委托代理人投标的，应按“二、授权委托书 ”的格式和要求由法定代表人签署授权委 托书并附有关证明，投标人在编制投标文件时，应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人：（签字） ”中的“法定代表人或其 ”，由委托代理人签字。

（3）本章中与投标人有关的“注 ”，招标人在编制招标文件时，都应保留（已删除内容除外）。

万亩血橙农业智慧科技示范园建设项目设计、施工及设备采购安装、运营总承包

投标文件

投标人：                    （法定名称）

2024年  月   日

万亩血橙农业智慧科技示范园建设项目设计、施工及设备采购安装、运营总承包

投标文件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

2024年  月   日

目录

一、投标函及投标函附录 ............................................. ()

二、法定代表人身份证明 ............................................. ()

二、授权委托书 ..................................................... ()

三、联合体协议书 ................................................... ()

四、投标保证金 ..................................................... ()

五、项目实施大纲 ................................................... ()

六、 项目管理机构 ................................................... ()

七、 资格审查资料 ................................................... ()

八、 其他资料 ....................................................... ()

注：（1）（） 内应标注每部分的起始页码。

（2）如投标人没有组成联合体参加投标的，在编制投标文件时可以删除“三、联合体协议书 ”，

以下章节的序号依次递补。

（3）如是联合体投标，投标文件中应提供联合体各成员相应资料。

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，设计费投标报价：按最高限价百分百下浮，下浮率   %；工程费投标报价：按最高限价百分百下浮，下浮率   %（含建安费和设施、设备采购及安装费、材料购置费等），运营报价：按自正式开园运营之日起每年应上交给业主单位的营业收入扣点比例进行报价，报价比例为    %，建设工期     日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人（施工项目负责人） | 姓名： |  |
| 2 | 设计负责人 | 姓名： |  |
| 3 | 投标有效期 | 天数:_____日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 4 | 建设工期 | 日历天 |  |
| …… | …… | …… |  |

- （三）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人                   （签字）

年	月	日

注：若为联合体投标，需提供所有联合体各方的投标文件真实性和不存在限制投标情形声明。

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年         月           日

经营期限：

姓名：       系（投标人名称）的法定代表人。（职务：     电话：     ）

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

年 月 曰

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

（2） 法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备

查。

（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

- 二、授权委托书

格式（一）

本人   （姓名）系              （投 标 人 名 称 ） 的 法 定 代 表 人 ， 现 委 托 	    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、 修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政 监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知 ”前附表规定的“投标有效期 ”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）

法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件委托代理人身份证复印件或扫描件、所在投标单位为其缴纳的养老保险（提供最近 6 个月连续缴费证明）复印件或扫描件

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：           （签 字 或 盖 章）

身份证号码：

委托代理人：           （签字）

身份证号码：

联系电话：             （固定电话）             （移动电话）

年   月    日

注：（1）格式（ 一）为法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的独立投标人适用。

（2） 法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。

（3） 最近 6 个月（企业设立不足 6 个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指从获

取招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推 6 个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。

（4） 委托代理人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、委托代理人身份证 原件、委托代理人连续 6 个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证原件或提供由社保部门岀具的委托 代理人在该投标人单位连续 6 个月参保的证明原件备查。

（5） 委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

格式（二）

本授权委托书声明：我（姓名） 系（联合体牵头人）的法定代表人,我（姓名）系（联 合体成员名称）的法定代表人,现共同授权委托（联合体牵头人）的（法定代表人或委托代 理人）为我们所组成投标联合体参加（项目名称）投标的委托代理人。 委 托代理人在本项目招标、投标、评标等活动过程中所签署的一切文件和处理与投标有关 的 一切事务，均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知 ”前附表规

定的“投标有效期 ”结束为止。

委托代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件、所在投标单位为其缴纳的

养老保险（提供最近 6 个月连续缴费证明）复印件或扫描件

委托代理人：（签字）

联合体牵头人：（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员单位名称：（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月    日

（1）格式（二）为牵头人法定代表人亲自投标或牵头人法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的联合体投标人适用。

（2）法定代表人委托他人投标的，委托代理人必须为牵头单位的人员。

（3）最近 6 个月（企业设立不足 6 个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指从获取招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推 6 个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。

（4） 委托代理人在递交投标文件时，应携带委托代理人身份证 原件、委托代理人连续 6 个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证原件或提供由社保部门岀具的委托 代理人在该投标人单位连续 6 个月参保的证明原件备查。

（5） 委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

（6） 如是联合体投标，则联合体各成员委托同一人为委托代理人，养老保险为联合体其中一个

成员。

- 三、联合体协议书

（所有成员单位名称） 自愿组成 	              （联合体名称）联合体，共 同参加	                 （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、	           （某成员单位名称）为	               （联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联 合体 提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组 织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（单位名称） 作为联合体牵头人负责本招标项目投标文件编制、签字、盖章以及合同谈判 活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶 段的主办、组织和协调管理以及资金管理工作，并负责该项目的总承包管理及组织实施工作、施工工作 ;

（单位名称）负责该项目的工程设计工作；

（单位名称）负责该项目的工程施工工作。

（单位名称）负责该项目的工程设备供应工作。

（单位名称）负责该项目的工程运营工作。

5、联合体各成员单位同意按照如下方式与招标人签订本项目合同： 由联合体各方共同与招标人签订设计施工及设备采购安装总承包合同；由运营单位单独与招标人签订运营合同。

6、联合体各成员单位同意由联合体牵头人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付招标代 理服务费。

7、本次投标投标文件的法定代表人身份证明书、联合体协议书、联合体授权委托书签字或盖章处由联合体各成员签字或盖章；其余要求投标人签字或盖章的地方由联合体牵头人完成盖章、 由委托代理人完成签字。

8、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9、本协议书一式—份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

成员名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

成员名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

成员名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

注：

（1）本协议书为联合体投标时适用，独立投标人投标时不需填报。（2）联合体协议书约定的联合 体 牵头人名称即为投标人名称。（3）联合体协议书中联合体成员数量可以按照投标人实际情况修 改调整。（4） 由委托代理人签署的，每个联合体成员都应按“二、授权委托书 ”的格式和要求由 法定代表人签署授权委托书并附有关证明。

- 四、投标保证金

投标人应附银行给投标人的转账回单扫描件、人民银 行颁发的基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息证明材料扫描件。

- 五、项目实施大纲

一、（注：包含设计方案和施工实施方案，格式自拟）

- 六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 执业资格 | 证书号 |  |
|  | 项目总负责人 （施工项目负责人） |  |  |  |  |  |
| 二 | 设计 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 设计负责人 |  |  |  |  |  |
| … | ....... |  |  |  |  |  |
| 三 | ....... |  |  |  |  |  |
| 3. 1 | ....... |  |  |  |  |  |
| … | ....... |  |  |  |  |  |

注：项目管理机构人员按照投标文件第二章“投标人须知 ”第 1. 4. 1 项规定填写

- （二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业院校 |  | 年 毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人 |  |

注：

（1） “主要人员简历表 ”中的项目总负责人（施工项目负责人）应附身份证、职称证或资格证、安全生产考核合格证、学历证、 养老保险复印件；设计负责人应附身份证、职称证或资格证、学历证、养老保险等复印件，其他主要人员应附身份证、职称证或执业证或上岗证书、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

（2） 主要人员的养老保险是指，主要人员在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门岀具的主要人员在该投标人单位参保的证明。

- 七、资格审査资料

注：（1）如招标人接受联合体投标的，“资格审查资料 ”规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况，联合体的每一成员都应提供。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

- （二）近 3 个年度财务状况表

近 3 年（2021 年—2023 年）无亏损。新设立企业只提供设立以来的财务状况表（如是联合体投标，由联合体牵头单位提供）。

- （三）近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 （开竣工时间及工期） |  |
| 内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）“近年完成的类似项目 ”应附中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收 证书） 扫描件；或“近年完成的类似项目 ”应附合同协议书、发包人岀具的证明文件扫描件； 或“近年完成的类似项目 ”应附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近 年完成的类似项目 ”应附合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （四）正在设计（施工、实施工程总承包）和新承接的项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（项目负责人） |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）投标人应根据投标人须知第 3. 5. 4 项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。

（2）类似项目业绩是指:详见投标人须知前附表 1.4.1。

（3）类似项目业绩的合同协议书无法体现招标文件要求的建设规模或技术指标的, 则投标人还需在发包人出具的证明文件中予以明确。

（4）若无要求，无需填写。

- 八、其他资料

投标人认为需提交的其他资料（格式自拟）。